Совет

городского поселения

«Забайкальское»

Муниципального района

«Забайкальский район»

(II –го созыва)

**РЕШЕНИЕ**

05 мая 2012 года № 275

Об утверждении отчета о выполнении в 2011 году

мероприятий комплексной программы

социально-экономического развития муниципального района

"Забайкальский район" на 2011-2020 годы

В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Забайкальского края к формированию плановых документов по реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований от 06.03.2009 на основании ст. 26 Устава городского поселения «Забайкальское», **решил:**

1. Утвердить отчет о выполнении в 2011 году мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район" на 2011-2020 годы (приложение №1,2).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести Забайкальска»
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования)
4. 4. Контроль за выполнением настоящего решения возлагаю на себя.

Глава городского поселения

«Забайкальское» И.В. Нечаев

приложение №1

**Итоги выполнения утвержденных мероприятий комплексной программы**

**социально-экономического развития муниципального образования в 2011 году**

| № | Содержание мероприятия | | Исполнение мероприятий | | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. В сфере образования** | | | | | |
| 1. | Приобретение автобусов для школ (МОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) | |  | | На приобретение автобусов не было выделено денег |
| 2 | Обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и устроенных в государственные учреждения без закрепления жилой площади в связи с ее отсутствием | | Выделено 2 жилых помещения в общежитии (Бородулина, Боряев) | |  |
| **2. В сфере здравоохранения** | | | | | |
| 1. | Строительство районной больницы на 150 коек | |  | | Передача учреждения ЦРБ на уровень субъекта |
| 2 | Обучение специалистов с использованием тестовых методов обучения в системе повышения квалификации специалистов здравоохранения | |  | | Передача учреждения ЦРБ на уровень субъекта |
| 3 | Создание формулярной системы и стандартов по диагностике и лечению | |  | | Передача учреждения ЦРБ на уровень субъекта |
| 4 | Приобретение оборудования для отделения реанимации и отделения функциональной диагностики, клинической лаборатории | |  | | Передача учреждения ЦРБ на уровень субъекта |
| **3. В сфере формирования рынка доступного жилья и реформирование жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | |
| 1 | Строительство жилого микрорайона «Южный» в пгт. Забайкальск (ООО Шэн Ши) | |  | | Отсутствие денежных средств |
| 3. | Ремонт котельной КЕ | | Ремонт дробилок, котлов, текущий ремонт КЕ, капитальный ремонт котла № 2 | |  |
| 4. | Благоустройство пгт. Забайкальск | | Уборка территорий | |  |
| 5. | Приобретение коммунальной техники | | Приобретено коммунальной техники на сумму 2438,3 тыс. руб. | |  |
| 6. | Монтаж наружных сетей водо- и теплоснабжения | | Подведено тепло- и водоснабжение к жилым домам по улице Красноармейская, Железнодорожная и комсомольская | |  |
| 7. | Проведение ремонта МКД | | Проведение капитальных и текущих ремонтов жилого фонда, приобретение материалов. | |  |
| 8 | Реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» | | Признаны участниками программы 8 семей. | |  |
| 9 | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Забайкальское» на 2011-2013 годы | | Частичный переход по уличному освещению на энергосберегающие лампочки по улице Красноармейская и в парке отдыха. | |  |
| **4. В сфере развитие промышленности** | | | | | |
| 1 | Строительство завода по сборке электробытовых товаров «Дуэт» ООО «Дуэт» | | Ввод в эксплуатацию | |  |
| 2. | Строительство мусоросортировочного комплекса в пгт. Забайкальск | | Разработка ПСД | |  |
| **5. В сфере развитие транспортной инфраструктуры, связи** | | | | | |
| 3. | Содержание и ремонт дорог пгт. Забайкальск | | Ямочный ремонт дорог по ул. Красноармейская, Железнодорожный переезд, ремонтная профилировка по ул. Железнодорожной, Пушкина, , ул.Дружбы, , Дуэт—новая поликлиника, ул.Пограничная до федеральной трассы. | |  |
| 4 | Комплексная реконструкция участка "Карымская-Забайкальск" Забайкальской железной дороги (Южный ход) | | Частично выполнены работы на сумму 902,1 млн..руб. | |  |
| 5. | Расширение пункта таможенного контроля | | Для строительства административного здания отведен земельный участок по ул. Железнодорожная. | |  |
| **6. В сфере благоустройства** | | | | | |
| 1. | Уборка стихийных свалок в пгт. Забайкальск | | Уборка 2-х свалок в р-не кооператива ЛУЧ, по ул. Красноармейской | |  |
| 2. | Содержание кладбища и скотомогильника | | Строительство нового скотомогильника, текущее содержание | |  |
| 3 | Ремонт и содержание уличного освещения по ул. Красноармейская (3 км.) | | Содержание уличного освещения, перенос подстанции, ремонт электромонтажного оборудования | |  |
| 4 | Благоустройство территории парка | | Текущее содержание | |  |
| **7. В сфере развития агропромышленного комплекса** | | | | | |
| 1 | | Приобретение племенного скота |  | | Отсутствие денежных средств |
| 2 | | Приобретение техники и сельскохозяйственного оборудования для сельхозпроизводителей | Приобретено 4 трактора МТЗ для КФХ Баженов | |  |
| 3 | | Приобретение семян элиты сельскохозяйственных культур для сортообновления | Приобретено 29,3 тонны овса 1 репродуктивности для КФХ Баженов | |  |
| 4 | | Создание сельскохозяйственного рынка в пгт. Забайкальск |  | | Отсутствие денежных средств |
| 5 | | Строительство убойной площадки (КФХ «Аргунь») |  | | Отсутствие денежных средств, перенесено на 2012 год. |
| 6 | | Строительство откормочной площадки (фидлота) на 400 скотомест КФХ «Аргунь» |  | | Отсутствие денежных средств, перенесено на 2012 год. |
| 7 | | Создание многофункционального кооператива на базе КФХ «Аргунь» |  | | Руководителем КФХ принято решение о нецелесообразности данного кооператива |
| 8 | | Строительство цеха по переработке молока и молочных продуктов КФХ «Аргунь» |  | | Отсутствие денежных средств, перенесено на 2012 год. |
|  | | | | | |
| **8. В сфере развитие физической культуры и спорта** | | | | | |
| 1 | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» | | | Проведение спортивных мероприятий на сумму 1065,0 тыс.руб. |  |
| 2 | Реконструкция спортивного зала | | | Здание бывшего гаража по ул.Комсомольская переоборудовано по зал для занятия боксом. Приобретено материалов на сумму 443,0 тыс.руб., вокруг здания поставили забор на сумму 70,0 тыс. руб, установили рольставни на оконные проемы на сумму 97,0 тыс.руб. |  |
| **9. В сфере развитие культуры** | | | | | |
| 1. | Строительство Дома Дружбы в пгт. Забайкальск | | | Подготовка проектно-сметной документации |  |
| 2 | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы городского поселения «Развитие культуры городского поселения «Забайкальское» (2011-2014 г.г.) | | | Выделено средств на сумму 2197,7 тыс. рублей. Из них на приобретение основных средств на сумму 447,8 тыс. руб, приобретение материалов, канцелярии, ГСМ, запчастей на сумму 441,0 тыс. руб., на ремонт помещения, оргтехники на сумму 293,0 тыс.руб., прочие услуги (услуги охраны, программное обеспечение и т.д.) на сумму 180,0 тыс. руб.Проведены мероприятия на сумму 836,1 тыс.руб. |  |
| **10. В сфере развитие рынка труда** | | | | | |
| 1 | | Организация общественных оплачиваемых работ | Организация оплачиваемых общественных работ для 24 подростков | |  |

Приложение №2

**Выполнение показателей социально-экономического развития**

**муниципального образования в 2011 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование индикаторов** | **План** | **Факт** |
| **Основные показатели социаль­но-экономического развития му­ниципального образования:** |  |  |
| **Производство промышленной продукции:** |  |  |
| Объем отгруженных товаров соб­ственного производства, выпол­ненных работ и услуг собственны­ми силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классифи­катора ОКВЭД) (млн. руб) | 109,4 | 110.3 |
| Индекс промышленного производ­ства (по видам деятельности в раз­резе классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах | 95 | 101,0 |
| **Сельское хозяйство:** |  |  |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего (тыс. руб)  ***в******том числе:***  растениеводство  животноводство  ***из общего******объема:***  продукция сельхозорганизаций  продукция хозяйств населения  продукция крестьянских (фермер­ских) хозяйств | 1124,75 | 1189,0 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах  ***в том числе:***  растениеводство  животноводство | 102,1 | 105,7 |
| **Инвестиционная и строительная деятельность** |  |  |
| Инвестиции в основной капитал |  | 800,4 |
| В % к предыдущему году в сопос­тавимых ценах |  | 77,0 |
| Объем работ, выполненных по ви­ду деятельности «строительство» (тыс. руб.) |  | 667,28 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс.кв.м.) | 5,0 | 2,0 |
| **Потребительский рынок** |  |  |
| Оборот розничной торговли (тыс. руб.) | 741,9 | 895,2 |
| В процентах к предыдущему пе­риоду, в сопоставимых ценах | 101 | 120,7 |
| Оборот общественного питания (тыс. руб.) | 64,9 | 64,6 |
| В процентах к предыдущему перио­ду, в сопоставимых ценах | 101,1 | 100 |
| Объем платных услуг населению,  в том числе бытовых услуг | 220,8 | 228,6 |
| **Рынок труда и заработной платы** |  |  |
| Среднесписочная численность ра­ботников (без совместителей) | 4885 | 4370 |
| Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | 982 | 979 |
| Численность официально зареги­стрированных безработных | 125 | 137 |
| Уровень зарегистрированной без­работицы к трудоспособному на­селению | 1,6 | 2,9 |
| Среднемесячная номинальная на­численная заработная плата работ­ников | 23800,0 | 26596,1 |
| Годовой фонд оплаты труда ра­ботников, включая совмещение (млн. руб.) | 1336,2 | 116,2 |
| Темп роста к предыдущему перио­ду (%) | 102 |  |
| Денежные доходы населения (тыс.руб.). | 100,5 |  |
| Темп роста к предыдущему перио­ду (%) | 102 |  |
| Реальные располагаемые денеж­ные доходы (тыс.руб.) | 100,5 |  |
| Темп роста к предыдущему перио­ду (%) | 102 |  |
| **Финансы** |  |  |
| Сальдированный финансовый ре­зультат: прибыль, убыток (-) (тыс. руб.) | 430,0 |  |
| Прибыль прибыльных предпри­ятий  ***в том числе***  прибыль муниципальных унитар­ных предприятий |  | - |
| **Развитие малого предпринима­тельства** |  |  |
| Количество малых предприятий | 37 |  |
| Численность занятых на малых предприятиях | 1050 |  |
| Инвестиции в основной капитал |  |  |
| **Социальная сфера** |  |  |
| Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | 350 | 350 |
| Число больничных коек на 1000 населения | 11 | 11 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | 14 | 14 |
| Число мест в зрительных залах на 1000 населения | 0 | 0 |
| Число книг и журналов в библио­теках на 1000 населения | 6 | 6 |
| Число музеев на 1000 населения | 0 | 0 |
| Число санаторно-курортных орга­низаций и организаций отдыха | 0 | 0 |
| Число летних оздоровительных лагерей | 0 | 0 |
| Численность детей, отдохнувших в них за лето | 0 | 0 |
| Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | 2 | 4 |
| **Охрана общественного порядка** |  |  |
| Численность служащих муници­пальных органов по охране обще­ственного порядка | 0 |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяй­ство** |  |  |
| Жилищный фонд - всего (на конец года) тыс. кв.м | 275,9 | 272,9 |
| Средняя обеспеченность населения  жильем,  ***в том числе*** благоустроенным и частично благоустроенным | 24,25/6,5/8,42 | 25  8,1 |
| Капитально отремонтированных жилых домов за год тыс.кв.м. | 25,2 |  |
| Число семей, получающих субси­дии на оплату жилищно- коммунальных услуг | 115 | 117 |
| Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | 1763,1 | 2120,3 |
| **Муниципальное имущество** |  |  |
| Наличие основных фондов, нахо­дящихся в муниципальной собст­венности:  по полной стоимости тыс. руб.  по остаточной балансовой стоимо­сти тыс. руб. | 515023.4  512223,4 | 357464,8 |
| **1ёТерритория** |  |  |
| ***В том числе:***  находящаяся в ведении муници­пального образования: | 15,0 | 15,0 |
| -во владение и безвозм. пользова­ние тыс.кв.м. | 0,15 | 0,15 |
| -в аренду предоставленная юридическим лицам | 0,15 | 0,15 |
| находящаяся в собственности му­ниципального образования предос­тавленная физическим лицам:  -во владение и безвозм. пользова­ние тыс.кв.м. | 0,05 | 0,05 |
| -в аренду предоставленная юридическим лицам |  |  |
| Площадь муниципального образования, предназначенная для строи­тельства тыс.кв.м. | 0,5 | 0,5 |
| Территориальные резервы для раз­вития муниципального образова­ния |  |  |
| **Демография** |  |  |
| Численность постоянного населе­ния на начало года | 11395 | 11260 |
| Численность постоянного населе­ния в возрасте моложе трудоспо­собного на начало года | 2636 | 2636 |
| Численность постоянного населе­ния трудоспособного возраста на начало года | 7624 | 7338 |
| Численность постоянного населе­ния в возрасте старше трудоспо­собного на начало года | 1135 | 1286 |
| Число домохозяйств | 0 | 0 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | 17,5 | 17,9 |
| Общий коэффициент смертности на 1000 населения | 9,76 | 10,9 |
| Коэффициент естественного при­роста (убыли) | +7,74 | 7 |
| Миграционный прирост (убыль) | +130 | +125 |
| **Органы местного самоуправле­ния** |  |  |
| Численность работающих в орга­нах местного самоуправления | 31 | 31 |
| Расходы бюджета на органы мест­ного самоуправления | 19545,5 | 19738,9 |
| В том числе заработная плата | 19033,5 | 11389,9 |
| **Основные показатели реализа­ции отдельных полномочий по решению вопросов местного значения: тыс. руб.** |  |  |
| Бюджет муниципального образо­вания |  |  |
| - доходы всего | 53291,9 | 64936 |
| - расходы всего | 68000,2 | 65863,0 |
| ***в том числе***по отдельным статьям (в разрезе финансирования вопро­сов местного значения и полномо­чий органов местного самоуправ­ления)  - общегосударственные вопросы | 21987,4 | 21134,0 |
| - мобилизационная и войсковая подготовка | 614,0 | 614,0 |
| - нац. безопасность и правоохранительная деятельность | 1770,0 | 1680,8 |
| - национальная экономика | 958,1 | 958,1 |
| - ЖКХ | 21691,4 | 19914,2 |
| - культура, кинематография, средства массовой информации | 11447,8 | 11442,8 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт | 3095,6 | 3094,5 |
| - социальная политика | 71,0 | 70,2 |
| - межбюджетные трансферты |  |  |
| Основные показатели реализации муниципальных целевых про­грамм (в разрезе каждой про­граммы) |  |  |
| - по проведению капитального ремонта |  |  |
| Количество домов | 8 | 1 |
| Площадь отремонтированных домов | 32,0 | 2775,8 |
| Объём финансирования (млн. руб.) | 32,0 | 0,13 |
| Основные показатели реализации инвестиционных и инновационных проектов (в разрезе каждого про­екта) |  |  |
| Нормативы стоимости  -жилищных услуг, в т.ч |  |  |
| * Теплоснабжение (гкал/м2) | 0,028 | 0,028 |
| * горячее водоснабжение (Гкал/чел) | 0,21 | 0,21 |
| * водоснабжение, вт.ч. (м3/чел в мес) |  |  |
| дома с полным благоустройством | 7,6 | 7,6 |
| дома без горячего водоснабжения | 3,0 | 3,0 |
| дома без канализации | 2,1 | 2,1 |
| Водораздаточные колонки | 1,0 | 1,0 |
| * водоотведение, в т.ч. |  |  |
| дома с полным благоустройством | 7,26 | 7,26 |
| дома без горячего водоснабжения | 3,9 | 3,9 |
| дома без горячего водоснабжения и ванн | 2,8 | 2,8 |
| * услуг внешнего благоустройства |  |  |
| * услуг, оказываемых бюджетными организациями |  |  |
| * услуг пассажирского транспорта |  |  |